## Sheet1
Step | Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
1 | Business/Situation Understanding | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3
1.1 | Identify Objectives | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1
1.2 | Assess Situation | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
1.3 | Determine Data Mining Objectives | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1
1.4 | Produce Project Plan | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1
2 | Data Understanding | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 3
2.1 | Collect Initial Data | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1
2.2 | Describe the Data | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1
2.3 | Explore the Data | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1
2.4 | Verify Data Quality | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 1
3 | Data Preparation | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 3
3.1 | Select the Data | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1
3.2 | Clean the Data | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1
3.3 | Construct the Data | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1
3.4 | Integrate Various Data Sources | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1
3.5 | Format the Data as Required | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1
4 | Data Transformation | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2
4.1 | Reduce the Data | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 1
4.2 | Project the Data | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1
5 | Data-Mining Method Selection | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1
5.1 | Match Objectives to Methods | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1
5.2 | Select Data-Mining Method(s) | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1
6 | Data-Mining Algorithm Selection | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 3
6.1 | Conduct Exploratory Analysis | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1
6.2 | Select Algorithms | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 1
6.3 | Build/Select Models & Parameters | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1
7 | Data Mining | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3
7.1 | Create and Justify Test Designs | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1
7.2 | Conduct Data Mining | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 1
7.3 | Search for Patterns | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1
8 | Interpretation | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 3
8.1 | Study Mined Patterns | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1
8.2 | Visualize Data & Results | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1
8.3 | Interpret Results | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1
8.4 | Assess & Evaluate Results | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1
21